УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Омской области

от 11 июня 2015 года № 117-868

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Омской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Омской области и выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | # Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | # 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о назначенных выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в сети Интернет | А.В. Христолюбов, Т.В. Мануилова, С.Г. Безлук |
| 1.2. | Осуществление мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Омской области | В соответствии с календарным планом | Члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области | В соответствии с календарными планами с учётом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области | Весь период в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.В. Христолюбов, правовой отдел, управление организации избирательного процесса |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Омской области и выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области | Весь период | Члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 1.6. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов Губернатора Омской области и выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | А.В. Христолюбов, управление организации избирательного процесса |
| 1.7. | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки выборов Губернатора Омской области и выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области на заседаниях Комиссии, в том числе в режиме видеоконференции | Июль, август, сентябрь 2015 года | Члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области | Весь период | Члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.2. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, в подготовке к использованию и в использовании территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" | Весь период | С.Г. Безлук, информационный центр аппарата Комиссии |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области на выборные должности и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | А.В. Христолюбов, В.Г. Писаревская, Т.В. Мануилова, А.А. Абрамчук |
| 2.4. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, и др.) | Весь период | Ю.А. Яковлев, А.В. Христолюбов, Т.В. Мануилова, А.А. Абрамчук |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Ю.А. Яковлев, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.6. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям, организующим выборы, по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Ю.А. Яковлев, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.7. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям, организующим выборы, в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | весь период | А.В. Христолюбов, Ю.А. Яковлев, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.8. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | А.В. Христолюбов, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| # Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации о ходе подготовки, проведения выборов и предварительных итогах выборов на сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | По мере поступления информации | А.В. Христолюбов, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.2. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведении выборов | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | А.В. Христолюбов, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.3. | Оказание содействия в организации общественных "горячих линий" связи с избирателями | По отдельному постановлению Комиссии | Ю.А.Яковлев, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.4. | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий в средствах массовой информации | Весь период | Ю.А. Яковлев, А.В. Христолюбов, члены Комиссии, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней и за их применением при голосовании на выборах | По отдельному постановлению Комиссии | А.В. Христолюбов, С.Г. Безлук |
| # Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | Ю.А. Яковлев, А.В. Христолюбов |
| 5.2. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | Не позднее 5 дней после определения результатов выборов | А.В. Христолюбов, С.Г. Безлук |

Здесь и далее Комиссия – Избирательная комиссия Омской области.

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.