- Утвержден

постановлением

Избирательной комиссии

Омской области

от 29 июня 2010 года № 80-479

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | ЮА.Яковлев, С.Г.Безлук, А.И.Шейкин |
| 1.2. |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках Постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 № 138/1019-5 «О Порядке использования государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами проведения выборов | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, С.Г.Безлук, А.И.Шейкин |
| 1.3. |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | ЮА.Яковлев, А.В.Христолюбов |
| 1.4. |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | ЮА.Яковлев, А.В.Христолюбов |
| 1.5. |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Еженедельно, со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | С.Г.Безлук, А.И.Шейкин |
| 1.6. |  | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Омской области в соответствии с планом работы на полугодие ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 10 октября 2010 года выборов соответствующего уровня | До 24 сентября 2010 года | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, А.И.Шейкин |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, С.Г.Безлук, А.И.Шейкин, А.В.Христолюбов |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с Постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 г. N 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» |  | Весь период | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, С.Г.Безлук |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно - разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, С.Г.Безлук, А.И.Шейкин, А.В.Христолюбов |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовкии проведения выборов |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | До 29 июня 2010 года | ЮА.Яковлев |
| 3.2. | Подготовка обобщенной информационно- аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (на основании информационных справок по направлениям деятельности) |  | 8 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов); 18 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, С.Г.Безлук, А.И.Шейкин, А.В.Христолюбов |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов |  | Весь период (в соответствии с утвержденным медиапланом) | ЮА.Яковлев, Н.Н.Коновалова, С.Г.Безлук, А.И.Шейкин, А.В.Христолюбов |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов |  | 10 октября 2010 года | С.Г.Безлук |
| 4.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Омской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | До 20 ноября 2010 года | А.В.Христолюбов |