Утвержден

постановлением Избирательной

комиссии Омской области

от 15 октября 2009 года № 67-355

Комплекс мероприятий

по подготовке и проведению Единого дня голосования в Омской области

14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Избирательной комиссии информации о выборах, назначенных на 14 марта | После принятия уполномоченными органом решения о назначении выборов | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: Н.А. Орлова, Е.П.Петерс |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | В соответствии с календарным планом проведения конкретных избирательных действий | секретарь комиссии Н.Н.Коновалова; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин, Н.М.Бирковская |
| 1.3 | Контроль за порядком использования КСА регионального фрагмента ГАС Российской Федерации «Выборы» | В соответствии с календарными планами проведения конкретных избирательных действий | секретарь комиссии Н.Н.Коновалова; специалисты аппарата комиссии: С.Г.Безлук, Е.П.Петерс |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период проведения избирательной кампании | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.В.Христолюбов и В.Г.Писаревская |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, их членов и иных лиц | При поступлении жалоб (в сроки, установленные законом) | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.В.Христолюбов и В.Г.Писаревская |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе избирательной кампании | По мере поступления сведений | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: С.Г.Безлук и А.В.Христолюбов |
| 1.7 | Заслушивание на заседании комиссии представителей избирательных комиссий, организующих выборы о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов, | Периодически | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин и Н.М.Бирковская |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям |  |  |  |
| 2.1 | Анализ практики применения законодательства о выборах в органы местного самоуправления | Весь период проведения избирательных кампаний | секретарь комиссии Н.Н.Коновалова; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин и А.В.Христолюбов |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | Весь период проведения избирательных кампаний | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин и А.В.Христолюбов |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании КСА регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний | Весь период проведения избирательных кампаний | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: С.Г.Безлук и Е.П.Петерс |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период проведения избирательной кампании | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин и А.В.Христолюбов |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиа - плана сопровождения подготовки и проведения выборов | До 1 декабря 2009 года | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: Н.А. Орлова, С.Г.Безлук |
| 3.2 | Подготовка обобщенной нформационно - аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов | 12 марта (о ходе подготовки выборов), 22 марта (о проведении и общих результатах выборов) | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин и А.В.Христолюбов |
| Раздел 4. Анализ итогов проведения избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 марта 2010 года | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: А.И.Шейкин, С.Г.Безлук |
| 4.2 | Заслушивание на заседании комиссии вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 14 апреля 2010 года | члены комиссии, специалисты аппарата комиссии |
| 4.3 | Подготовка очередного выпуска информационно-аналитического журнала «Право на выбор» | До 1 мая 2010 года | зам. председателя комиссии Ю.А.Яковлев; специалисты аппарата комиссии: Н.А. Орлова, С.Г.Безлук |